## Balk eenvoud
Planning - Project 4 - Apotheek
ICTAPPO - Achternaam, voornaam
| Maand: | Jan |  |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  |  | Feb |  |  |  |  | Feb |  |  |  |  | Feb
| Week: |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | Vakantie |  |  |  | 7
| Dag: |  | Di | Woe | Do | Vrij | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Ma | Di | Woe | Do | Vrij
Intitiatiefase
1 | Uitleg/start project
2 | Planning bewerken/aanpassen
3 | Opstellen concept Plan van Aanpak
4 | Bespreken en aanpassen Plan van Aanpak
5 | Vaststellen Plan van Aanpak
6 | Logboek
Definitiefase
7 | Bespreken ontwikkeling docenten
8 | Inventariseren wensen (Kijk rond bij medestudenten of internet)
9 | Inventariseren/bespreken collega/medestudent
10 | Verzamelen randvoorwaarden (Wat wil ik extra?)
11 | Opstellen en bespreken functionele en algemene eisen
12 | Vaststellen PvA
13 | Logboek
Ontwerpfase
14 | Functioneel ontwerp doornemen
15 | 1e funtioneel ontwerp maken
16 | Aanpassing funtioneel ontwerp
17 | Bespreken voorstellen met docenten/medestudenten
18 | Vaststellen functioneel ontwerp
19 | Technisch ontwerp doornemen
20 | 1e technisch ontwerp maken
21 | Aanpassing technisch ontwerp
22 | Vaststellen Technisch ontwerp
23 | Logboek
Ontwerpdocument
24 | Template
25 | Voorblad, inhoudsopgave, bladnummers
26 | Inleiding, versiebeheer, Doel, Plan van Aanpak
27 | Functioneel ontwerp
28 | Technisch ontwerp
29 | Afsluiting, bronnen, bijlages
Uitvoeringsfase
30 | Coderen
31 | Testen
32 | Code controleren
33 | Afronden
34 | Presentatie
Nazorgfase
35 | Planning nakijken
36 | Logboek nakijken
37 | Project - Apotheek final check
38 | Presentatie nakijken
39 | Ontwerpdocument nakijken
40 | Klaar met project 4 - Apotheek